## Planificador de proyectos
Planificador del Proyecto
Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico. |  |  |  |  | Periodo resaltado: | 1 |  |  | Duración del plan | [5 empty] | Inicio real |  |  |  | % Completado |  |  |  |  | Real (fuera del plan)
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
[6 empty] | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Planificación inicial | 1 | 2 | 1 | 2 | 25%
Diseño y comunicación del sistema | 3 | 3 | 3 | 5 | 100%
Análisis de requisitos | 6 | 2 | 6 | 7 | 35%
Desarrollo del módulo de recolección | 8 | 4 | 8 | 11 | 10%
Integración con sistemas existentes | 12 | 3 | 12 | 14 | 85%
Pruebas unitarias | 15 | 2 | 15 | 16 | 85%
Pruebas de integración | 17 | 2 | 17 | 18 | 50%
Capacitación del personal | 19 | 2 | 19 | 20 | 60%
Implementación piloto | 19 | 3 | 19 | 21 | 75%
Evaluación y ajustes | 20 | 2 | 20 | 21 | 100%
Despliegue completo | 21 | 2 | 21 | 22 | 60%
Monitoreo y soporte inicial | 22 | 2 | 22 | 23 | 0%