## Planilla de riesgos
Entregables | Riesgos | Probabilidad | Impacto | Exposición a riesgo | Plan de mitigación | Plan de contingencia
LOCACION DEL ESTABLECIMIENTO ADQUIRIDO | Accesibilidad: La ubicación puede estar mal comunicada. lo que dificulta el acceso para los empleados, clientes y proveedores. | 0.5 | 0.2 | 0.1 | Realizar un estudio de viabilidad de ubicación exhaustivo antes de seleccionar el sitio para la cervecería, considerando la proximidad a vías principales y opciones de transporte público. Esto asegurará que la ubicación elegida sea accesible para empleados, clientes y proveedores desde el principio, reduciendo la probabilidad de problemas de accesibilidad. | En caso de problemas de accesibilidad debido a una mala comunicación de la ubicación, se implementará un sistema de transporte interno temporario para los empleados y se brindarán instrucciones detalladas a clientes y proveedores para garantizar su llegada sin contratiempos. También se establecerá una línea de contacto dedicada para abordar cualquier problema de acceso de manera inmediata y se coordinarán soluciones alternativas, como el uso de servicios de transporte local, si es necesario.
HABILITACIONES APROBADAS | Demoras en la aprobacion del establecimiento podria atrasar el cronograma | 0.7 | 0.8 | 0.56 | Establecer una comunicación proactiva con las autoridades reguladoras y proporcionar toda la documentación necesaria con anticipación para agilizar el proceso de aprobación. | Establecer un equipo de trabajo especializado en la gestión de aprobaciones que se enfoque exclusivamente en identificar y eliminar posibles obstáculos burocráticos en el proceso de aprobación. Esto incluye la revisión anticipada de la documentación, la resolución de posibles problemas y la asignación de recursos adicionales para agilizar el proceso sin afectar el cronograma principal del proyecto.
INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO COMPLETADO | Instalaciones de cableados y cañerias con normativas anteriores podria incrementar costos y tiempos de la remodelacion | 0.3 | 0.8 | 0.24 | Realizar una inspección exhaustiva previa para identificar cualquier infraestructura obsoleta. Asegurarse de que todo el personal esté al tanto de las normativas actualizadas y realice las actualizaciones necesarias durante la remodelación. | En caso de encontrar infraestructura obsoleta que requiera actualizaciones significativas, considerar la posibilidad de implementar soluciones temporales o alternativas que cumplan con las normativas vigentes y permitan continuar con otras fases del proyecto. Esto puede ayudar a minimizar cualquier impacto en el cronograma principal mientras se abordan las actualizaciones necesarias de manera más planificada y eficiente.
| Descubir vicios ocultos de la obra | 0.5 | 0.8 | 0.4 | Realizar inspecciones y auditorías de calidad periódicas durante el proceso de construcción para identificar defectos antes de que se conviertan en vicios ocultos. | Establecer un procedimiento claro para manejar reclamos y disputas en caso de descubrir vicios ocultos. Esto podría incluir mediación, arbitraje o litigios, dependiendo de la gravedad del problema y las disposiciones contractuales.
PROVEEDORES CONTACTADOS Y SELECCIONADOS | El proveedor de envases podria tener quiebre de stock pero dicha produccion no se afectara debido a que la entrega es suplida por el otro proveedor de envases | 0.3 | 0.2 | 0.6 | Establecer los contratos claros y con clausulas respaldatorias de estos imprevistos que incluyan acuerdo de entrega de sumnistros ademas de mantener un inventario de seguirdadad para cubrir los incumplimientos | Establecer una proceso de comunicacion rapida con el otro proveedor de envases para garantizar una respuesta inmediata en caso de quiebre de stock. Mantener un inventario de seguridad.Establecer un protocolo de evaluacion de la calidad y la capaciad de entrega
| El proveedor de mantenimiento Que tenga denuncias por fraude /problemas de etica | 0.1 | 0.8 | 0.08 | Realizar una buena seleccion de proveedores , establecer clausulas que permitan a recision del contrato.Monitorear y auditar a los proveedores | Mantener un reegistro actualizado de proveedores alternativos.Establecer un comite de etica y cumplimiento para gestionar las denuncias sobre proveedores y a nivellegal tomar decisiones de la continuidad del mismo
| Interrupcion de la entrega de los sumnistros comprometidos | 0.4 | 0.6 | 0.24 | Mantener relaciones solidas con multipls proveedores .Almacenar suministros criticos en un lugar segur y accesible en caso de emergencia. | Mantener un sistema actualizado que proporcione visibilidad on line sobre el estado de suministros y posible sinbterrupciones
| Deficiencia de calidad de productos o fallas | 0.3 | 0.7 | 0.21 | Evaluar y mejorar la sostenibilidad de las operacones de la emoresa | Tener un procedimiento de retiro de productos en el caso de defectos graves o problemas de calidad que pudan afectar a los clientes .Establecer un proceso de comunicacion efectiva a los clientes afectados y dar soluciones y o compensaciones
| Impacto de sostenibilidad | depende de factores especificos |  |  | Evaluar la siostenibilidad d elas operaciones de la empres | Desarrollar un plan de contingenica ambiental que aborde situaciones de crisis relacionadas con la sostenibilidd como desastre natural
PLAN DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION PLANIFICADO | Deficiencia de calidad de productos o fallas | 0.3 | 0.5 | 0.15 | Implementar un adecuado control de calidad en la produccion.Plan de rescate de productos en el casoq ue tenga problemas graves | Realizar una investigacion a fondo de la causa de los problemas de calidad y tomar medidas correctivas
| Recursos insuficientes | 0.2 | 0.4 | 0.8 | Establecer un presupuesto lo mas aproximado a la realidad posible | Revisar fuentes de financiamiento y sus alternativas Buscar posibilidad de resuccion de costos .sin afectacion de la calidad-
| Problemas logisticos | 0.2 | 0.4 | 0.8 | Diversidadd de fuentes de suministro y distribucion para reducir la dependencia de un solo proveedor o ruta | Armar un equipo de respuesta rapida para abordar problemas logisticos y buscar soluciones alternativas rapidas.Generar una re de proveedores y rutas de ddistribucion de respaldo en caso de que los hbituales puedan verse afectados
| Problemas de comunicacion el los equipos de venta , marketing o distribucion | 0.3 | 0.3 | 0.9 | Establecer un sistema de comunicacion efectivo entre los equipos de venta , marketing y distribucion | .Aplicar sistemas de seguimiento y alerta temprana para detectar problemas de comunicacion
| Adaptaciones la estrategia comercial por cambios tecnologicos | 0.4 | 0.4 | 0.16 | Mantenerse en linea con los cambios tecnologicos .Asociarse con proveedores de tecnologias confiables | Mantenerse infformado en relacion a las tendencias tecnologicas .Asociarse conn los proveedores de tecnologia mas importantes -
| Cambios en los costos de produccion o problemas financieros | 0.4 | 0.5 | 0.2 | Diversificar inversiones y considerar opciones de financiamiento en caso de fluctuaciones financieras | Estudiar y mejorar la estrategia de coemrcialiacion para abordra nuevas tendencias
VARIEDAD DE CERVEZAS PREPARADAS PARA COMERCIALIZAR | Que se pierda la produccion de cerveza por mala conservacion
Lograr hacer 3 variedades de cerveza en el mismo tiempo que 2
IDENTIDAD DE MARCA DISEÑADA | Que los clientes no se vean reflejados en la identidad de marca por su mal analisis
ESTRATEGIA DE MARKETING ELABORADA
EQUIPO DE TRABAJO SELECCIONADO Y CAPACITADO | Pocos postulantes a las entrevistas
PRUEBA DE CONCEPTO SATISFACTORIA TERMINADA