## Planilla de riesgos
Entregables | Riesgos | Probabilidad | Impacto | Exposición a Riesgo | Plan de Mitigación | Plan de Contingencia
LOCACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO ADQUIRIDO | Aunque se haya adquirido, la ubicación aún podría presentar riesgos si no es fácilmente accesible para donaciones de residuos electrónicos o para estudiantes y profesores que asisten a talleres. También podría enfrentar problemas de zonificación para el manejo de residuos electrónicos si las regulaciones cambian o no se anticiparon completamente. La seguridad de las instalaciones, especialmente para almacenar componentes tecnológicos valiosos, también es un factor a considerar. | 0.3 | 0.4 | 0.3 | Compromiso proactivo con las autoridades locales con respecto a la zonificación y las regulaciones ambientales, medidas de seguridad sólidas y evaluación continua de la accesibilidad. | El presente plan de contingencia tiene como objetivo mitigar los riesgos y desafíos tras la adquisición del nuevo establecimiento, abordando problemas de accesibilidad con alternativas de recolección y talleres en línea, problemas de zonificación mediante rezonificación o reubicación, riesgos de seguridad con vigilancia avanzada y protocolos de acceso, cambios regulatorios a través del monitoreo y adaptación a nuevas normativas, falta de previsión con auditorías y un equipo de respuesta, todo ello comunicado de manera clara y transparente a través de múltiples canales y actualizaciones constantes.
HABILITACIONES APROBADAS | Las aprobaciones iniciales podrían no cubrir futuras expansiones o cambios en las operaciones (por ejemplo, aumento del volumen de residuos electrónicos, nuevos tipos de procesamiento). Siempre existe el riesgo de cambios regulatorios o nuevas leyes ambientales que podrían requerir permisos adicionales y costosos, especialmente en lo que respecta a la gestión y eliminación de residuos electrónicos. | 0.7 | 0.7 | 0.45 | Monitoreo continuo de la legislación pertinente, construcción de relaciones sólidas con los organismos reguladores y presupuestación para posibles costos futuros de cumplimiento. | Para asegurar la resiliencia y adaptabilidad operativa frente a riesgos y cambios regulatorios, se implementará un plan de contingencia detallado que incluye evaluaciones operacionales trimestrales, comunicación proactiva con reguladores, creación de una reserva financiera estratégica, documentación exhaustiva de operaciones, simulacros de auditorías periódicas, adopción de tecnologías eficientes y sostenibles, y colaboración continua con expertos ambientales y legales.
INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO COMPLETADO | Una vez completada, la infraestructura podría no ser totalmente adaptable a las cambiantes necesidades tecnológicas o al aumento de la escala de operaciones. La obsolescencia de los equipos es una amenaza constante en la tecnología. También existe el riesgo de costos de mantenimiento imprevistos o averías que podrían interrumpir las actividades. | 0.8 | 0.65 | 0.25 | Programas de mantenimiento regulares, fondos de contingencia para reparaciones y un plan de actualizaciones periódicas de la infraestructura para mantener el ritmo de los avances tecnológicos y el crecimiento del proyecto. | Este plan incluirá la implementación de un programa de mantenimiento regular y exhaustivo para asegurar el funcionamiento óptimo de todos los equipos y sistemas, así como el establecimiento de un fondo de contingencia dedicado para cubrir los costos de reparaciones imprevistas. Se desarrollará un plan detallado para actualizaciones periódicas de la infraestructura, alineado con las tendencias tecnológicas y proyecciones de crecimiento. Se realizarán evaluaciones tecnológicas continuas para identificar posibles obsolescencias y anticipar necesidades de actualización. Se priorizará la flexibilidad y el diseño modular en la infraestructura para facilitar futuras actualizaciones y modificaciones, y se proporcionará capacitación continua al personal sobre el uso y mantenimiento de la infraestructura. Este plan de contingencia permitirá mitigar los riesgos identificados, asegurar la adaptabilidad de la infraestructura y garantizar la continuidad y eficiencia de las operaciones a largo plazo.
PROVEEDORES CONTACTADOS Y SELECCIONADOS | La dependencia de un número limitado de proveedores (por ejemplo, para componentes específicos o servicios de eliminación segura) podría generar vulnerabilidades en la cadena de suministro. | 0.7 | 0.8 | 0.56 | Diversificar proveedores cuando sea posible, establecer acuerdos contractuales sólidos y explorar opciones de abastecimiento alternativas. | Implica diversificar la base de proveedores para reducir la dependencia, establecer acuerdos contractuales sólidos que incluyan cláusulas sobre precios, plazos y penalizaciones, y explorar opciones de abastecimiento alternativas, como la compra de materiales de diferentes regiones o la producción interna de componentes. Este plan busca minimizar la exposición a riesgos como la dependencia limitada de proveedores, el aumento de precios y el incumplimiento de entregas, asegurando así la continuidad y el éxito del proyecto.
| Los aumentos de precios de algunos proveedores o su incumplimiento en las entregas podrían afectar los costos y los plazos del proyecto. | 0.5 | 0.6 | 0.3
SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS TECNOLÓGICOS | La variabilidad en la calidad y el estado de los elementos tecnológicos recibidos (residuos electrónicos) presenta un riesgo significativo para la producción consistente de productos finales reciclados. Sin una clasificación y selección adecuada, puede haber: *Inconsistencia en la calidad de los productos. *Dificultad para predecir qué productos pueden ser revalorizados y cuáles no. *Ineficiencia en el proceso de revalorización. *Retrasos en la producción si los componentes necesarios no están disponibles o no son utilizables. | 0.8 | 0.85 | 0.9 | Se requiere un sistema de selección y clasificación riguroso: evaluación inicial del estado y potencial de revalorización de los residuos electrónicos, clasificación por tipo y estado (funcional, parcialmente funcional, no funcional), pruebas y diagnósticos para determinar la viabilidad de revalorización, y mantener un registro detallado de cada elemento y acciones tomadas. | *Fuentes alternativas de residuos electrónicos. *Inventario de repuestos. *Flexibilidad en la producción. *Comunicación oportuna con clientes. *Capacitación del personal.
PLAN DE REUTILIZACIÓN | La variabilidad en la calidad y el estado de los elementos tecnológicos recibidos (residuos electrónicos) presenta un riesgo significativo para la producción consistente de productos finales reciclados. Sin una clasificación y selección adecuada, puede haber: *Inconsistencia en la calidad de los productos. *Dificultad para predecir qué productos pueden ser revalorizados y cuáles no. *Ineficiencia en el proceso de revalorización. *Retrasos en la producción si los componentes necesarios no están disponibles o no son utilizables. | 0.85 | 0.9 | 0.95 | Se requiere un sistema de selección y clasificación riguroso: *Evaluación inicial del estado y potencial de revalorización de los residuos electrónicos. *Clasificación por tipo y estado (funcional, parcialmente funcional, no funcional). *Pruebas y diagnósticos para determinar la viabilidad de revalorización, y mantener un registro detallado de cada elemento y acciones tomadas. | Fuentes alternativas de residuos electrónicos. Inventario de repuestos. Flexibilidad en la producción. Comunicación oportuna con clientes. Capacitación del personal.
PLAN DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION PLANIFICADO | El plan podría no predecir con precisión la demanda del mercado de productos o servicios derivados, o enfrentar dificultades inesperadas para llegar a las instituciones educativas o a la comunidad destinatarias de las donaciones de residuos electrónicos. La logística de distribución de los kits educativos podría ser más compleja o costosa de lo previsto. | 0.5 | 0.3 | 0.4 | Pruebas piloto de esfuerzos de comercialización, investigación de mercado continua y flexibilidad en las estrategias de distribución. | Incluirá la creación de inventarios de seguridad para absorber fluctuaciones inesperadas en la demanda, la diversificación de proveedores y socios de distribución para mitigar interrupciones en la cadena de suministro, y el desarrollo de rutas de distribución alternativas para evitar cuellos de botella logísticos. Además, se designará un equipo de respuesta rápida para abordar problemas imprevistos y se establecerá un sistema de comunicación transparente con los beneficiarios para informarles sobre posibles retrasos o ajustes en la entrega. Este plan se revisará y actualizará periódicamente para garantizar su efectividad y adaptación a las condiciones cambiantes del proyecto.
VARIEDAD DE PRODUCTOS FINALES RECICLADOS PREPARADOS PARA REUTILIZAR Y/O COMERCIALIZAR | Aunque los productos estén preparados, no hay garantía de una demanda constante en el mercado. El mercado de productos tecnológicos reciclados, especialmente en el ámbito educativo, podría ser un nicho o muy sensible al precio. La competencia de productos electrónicos nuevos y de bajo coste también podría socavar la propuesta de valor de los artículos revalorizados. | 0.6 | 0.7 | 0.42 | Investigación de mercado continua para comprender las necesidades y tendencias cambiantes, estrategias de precios flexibles y destacar la propuesta de valor única (por ejemplo, beneficios educativos, sostenibilidad, rentabilidad para las escuelas). | Se centrará en la diversificación de canales de venta, explorando tanto el sector educativo como otros mercados potenciales, y en la creación de alianzas estratégicas con organizaciones que compartan valores de sostenibilidad. Se establecerá un sistema de seguimiento de inventario en tiempo real para ajustar la producción a la demanda, y se desarrollarán programas de fidelización para clientes recurrentes. Adicionalmente, se mantendrá una reserva financiera para responder a fluctuaciones del mercado o a la necesidad de realizar ajustes en la estrategia de precios.
IDENTIDAD DE MARCA DISEÑADA | Aunque esté bien diseñada, la identidad de marca podría no conectar eficazmente con todos los segmentos objetivo (estudiantes, docentes, donantes, patrocinadores corporativos). Una percepción pública negativa o imprevistos podrían dañar la reputación de la marca, afectando las donaciones y las colaboraciones. | 0.6 | 0.75 | 0.45 | Monitoreo continuo de la marca y recopilación de comentarios, relaciones públicas proactivas y una estrategia de comunicación clara para resaltar el impacto positivo del proyecto. | *Monitoreo y Alerta: Sistema continuo en redes y medios, equipo de respuesta en tiempo real. *Comunicación de Crisis: Protocolo con mensajes predefinidos y voceros capacitados. Lista de contactos clave actualizada. *Retroalimentación y Ajuste: Recopilación de feedback para ajustar marca y estrategias, con pruebas piloto. *Relaciones Públicas: Comunicación constante con medios, eventos para promover impacto positivo, informes regulares. *Diversificación de Canales: Uso de redes, email, web y eventos, adaptando mensajes.
ESTRATEGIA DE MARKETING ELABORADA | La estrategia podría no llegar eficazmente al público objetivo ni motivar los comportamientos deseados (p. ej., donaciones de residuos electrónicos, participación en talleres). La competencia por la atención de otras iniciativas o un mercado saturado de programas educativos podrían obstaculizar las iniciativas de divulgación. | 0.6 | 0.75 | 0.45 | Evaluación periódica de la eficacia de las campañas de marketing, adaptación de los mensajes y exploración de nuevos canales.. | En caso de ineficacia en la comunicación y alta competencia, se implementará una estrategia de respuesta rápida que incluye la reevaluación inmediata de métricas de campaña y ajuste de mensajes para cada segmento del público. Se diversificarán los canales de comunicación, explorando nuevas plataformas y colaboraciones con influencers para aumentar la visibilidad. Además, se intensificarán las encuestas y la recopilación de feedback para entender mejor las necesidades del público y ajustar las tácticas en tiempo real. Si los resultados aún son insuficientes, se considerará una revisión profunda de la estrategia completa, incluyendo la posible redefinición del público objetivo y la exploración de nuevos enfoques creativos para la comunicación.
EQUIPO DE TRABAJO SELECCIONADO Y CAPACITADO | La rotación de personal, especialmente en puestos especializados (p. ej., expertos técnicos en revalorización de residuos electrónicos, educadores con experiencia), podría interrumpir las operaciones y la transferencia de conocimientos. Mantener la motivación y el desarrollo continuo de habilidades del equipo será crucial. | 0.6 | 0.8 | 0.48 | Planificación sólida de la sucesión, compensación y beneficios competitivos, un entorno de trabajo positivo y oportunidades de desarrollo profesional continuo.. | Incluye la identificación inmediata de candidatos internos y externos con potencial para cubrir roles críticos, la documentación exhaustiva de procesos y conocimientos especializados para facilitar la transferencia, la creación de un fondo de capacitación acelerada para nuevos empleados, la revisión y ajuste de los paquetes de compensación y beneficios para asegurar su competitividad, y el establecimiento de un sistema de mentoría y apoyo continuo para los nuevos integrantes del equipo, todo ello monitoreado de cerca con evaluaciones periódicas y encuestas de satisfacción para ajustar la estrategia según sea necesario y minimizar el impacto en la continuidad operativa del proyecto.
PRUEBA DE CONCEPTO SATISFACTORIA TERMINADA | Una prueba de concepto (PoC) satisfactoria indica viabilidad a pequeña escala, pero no garantiza una escalabilidad exitosa ni viabilidad financiera a largo plazo. Lo que funciona en una PoC controlada podría enfrentar desafíos imprevistos al implementarse a gran escala, como mayores complejidades en logística, control de calidad o la participación sostenida de un público más amplio. | 0.6 | 0.75 | 0.45 | Implementación por fases, monitoreo y evaluación continuos de los resultados en cada etapa, y una estrategia clara para escalar recursos y operaciones basadas en datos del mundo real. | Ante posibles desafíos imprevistos en la implementación a gran escala tras una PoC exitosa, se establecerá un equipo de respuesta rápida con roles definidos para abordar problemas técnicos, logísticos o financieros. Se mantendrá una comunicación transparente con todas las partes interesadas, informando sobre el progreso y los ajustes. Se identificarán soluciones alternativas y planes de respaldo para cada fase, incluyendo la posibilidad de revertir a una fase anterior si es necesario. Se priorizará la flexibilidad y la adaptación, utilizando datos del mundo real para tomar decisiones informadas y realizar ajustes sobre la marcha.