## Detalle de Costos Planificados
Costos Planificados
Código
Meses |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Entregable 1
1.1.1.1 | estudio de proveedores realizo |  |  | 1000000 | 700000 | 1200000
1.1.1.2 | selección de proveedor contratada | [5 empty] | 600000 | 600000
1.1.1.3
Entregable 2
2.1.1.1 | Paquete de trabajo
2.1.1.2
Entregable 3
3.1.1.1 | Paquete de trabajo
Entregable 4
4.1.1.1 | Paquete de trabajo
Entregable 5
5.1.1.1 | Paquete de trabajo
Entregable 6
6.1.1.1 | Paquete de trabajo
Entregable 7
7.1.1.1 | Paquete de trabajo
| TOTAL | 0 | 0 | 1000000 | 700000 | 1200000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Detalle de Costos Reales
Costos Reales
Código
Meses |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
ENTREGABLE 1
1.1.1.1 | estudio de proveedores realizo |  |  | 1000000 | 950000 | 1250000
1.1.1.2 | selección de proveedor contratada | [5 empty] | 450000 | 600000
1.1.1.3
ENTREGABLE 2
2.1.1.1 | Paquete de trabajo
2.1.1.2
2.1.1.3
ENTREGABLE 3
3.1.1.1 | Paquete de trabajo
3.1.1.2
3.1.1.3
ENTREGABLE 4
4.1.1.1 | Paquete de trabajo
4.1.1.2
4.1.1.3
ENTREGABLE 5
5.1.1.1 | Paquete de trabajo
5.1.1.2
ENTREGABLE 6
6.1.1.1 | Paquete de trabajo
6.1.1.2
| TOTAL | 0 | 0 | 1000000 | 950000 | 1250000 | 450000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Curva S
Curva S
Proyecto:
ID:
| Fecha de Inicio |  |  | Fecha Fin: |  |  |  |  | Fecha de Corte:
Mes
|  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| Valor Planificado | 0 | 0 | 1000000 | 700000 | 1200000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Valor Planificado Acumulado | 0 | 0 | 1000000 | 1700000 | 2900000 | 3500000 | 4100000 | 4100000 | 4100000 | 4100000 | 4100000 | 4100000
| Costo Real | 0 | 0 | 1000000 | 950000 | 1250000 | 450000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costo Real Acumulado | 0 | 0 | 1000000 | 1950000 | 3200000 | 3650000 | 4250000 | 4250000 | 4250000 | 4250000 | 4250000 | 4250000