## Detalle de Costos Planificados
Costos Planificados
Código
Meses |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Entregable 1
1.1.1.1 | Planificación inicial
1.1.1.2 | Recursos Humanos |  |  |  | 8000
1.1.1.3 | Tecnologia / Software |  |  |  | 2000
1.1.1.4 | Capacitacion |  |  |  | 1000
1.1.1.5 | Otros gastos |  |  |  | 500
Entregable 2
2.1.1.1 | Diseño y comunicación del sistema
2.1.1.2 | Recursos Humanos |  |  |  | 12000
2.1.1.3 | Tecnologia / Software |  |  |  | 5000
2.1.1.4 | Capacitacion |  |  |  | 2000
2.1.1.5 | Otros gastos |  |  |  |  | 500
Entregable 3
3.1.1.1 | Análisis de requisitos
3.1.1.2 | Recursos Humanos |  |  |  |  | 8000
3.1.1.3 | Tecnologia / Software |  |  |  |  | 1000
3.1.1.4 | Capacitacion |  |  |  |  | 500
3.1.1.5 | Otros gastos |  |  |  |  | 300
Entregable 4
4.1.1.1 | Desarrollo del módulo de recolección
4.1.1.3 | Recursos Humanos |  |  |  |  | 20000
4.1.1.4 | Tecnologia / Software |  |  |  |  | 8000
4.1.1.5 | Capacitacion | [5 empty] | 1000
4.1.1.6 | Otros gastos | [5 empty] | 2000
Entregable 5
5.1.1.1 | Integración con sistemas existentes
5.1.1.2 | Recursos Humanos | [6 empty] | 15000
5.1.1.3 | Tecnologia / Software | [6 empty] | 6000
5.1.1.4 | Capacitacion | [7 empty] | 1500
5.1.1.5 | Otros gastos | [7 empty] | 1000
Entregable 6
6.1.1.1 | Pruebas unitarias
6.1.1.2 | Recursos Humanos | [6 empty] | 8000
6.1.1.3 | Tecnologia / Software | [6 empty] | 2000
6.1.1.4 | Capacitacion | [6 empty] | 500
6.1.1.5 | Otros gastos | [6 empty] | 300
Entregable 7
7.1.1.1 | Pruebas de Integracion
7.1.1.2 | Recursos Humanos | [7 empty] | 1000
7.1.1.3 | Tecnologia / Software | [7 empty] | 3000
7.1.1.4 | Capacitacion | [7 empty] | 1000
7.1.1.5 | Otros gastos | [7 empty] | 500
Entregable 8
8.1.1.1 | Capacitación del personal
8.1.1.2 | Recursos Humanos | [7 empty] | 6000
8.1.1.3 | Tecnologia / Software | [7 empty] | 1000
8.1.1.4 | Capacitacion | [7 empty] | 4000
8.1.1.5 | Otros gastos | [7 empty] | 500
Entregable9
9.1.1.1 | Implementación piloto
9.1.1.2 | Recursos Humanos | [7 empty] | 12000
9.1.1.3 | Tecnologia / Software | [7 empty] | 4000
9.1.1.4 | Capacitacion | [7 empty] | 2000
9.1.1.5 | Otros gastos | [8 empty] | 1500
Entregable 10
10.1.1.1 | Evaluación y ajustes
10.1.1.2 | Recursos Humanos | [7 empty] | 8000
10.1.1.3 | Tecnologia / Software | [7 empty] | 1000
10.1.1.4 | Capacitacion | [8 empty] | 500
10.1.1.5 | Otros gastos | [8 empty] | 300
Entregable 11
11.1.1.1 | Despliegue completo
11.1.1.2 | Recursos Humanos | [8 empty] | 10000
11.1.1.3 | Tecnologia / Software | [8 empty] | 5000
11.1.1.4 | Capacitacion | [8 empty] | 1000
11.1.1.5 | Otros gastos | [8 empty] | 1000
Entregable 12
12.1.1.1 | Monitoreo y soporte inicial
12.1.1.2 | Recursos Humanos | [8 empty] | 8000
12.1.1.3 | Tecnologia / Software | [8 empty] | 2000
12.1.1.4 | Capacitacion | [8 empty] | 1000
12.1.1.5 | Otros gastos | [8 empty] | 500
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 30500 | 38300 | 3000 | 31800 | 46500 | 30800 | 0 | 0 | 0

## Detalle de Costos Reales
Costos Reales
Código
Meses |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
ENTREGABLE 1
1.1.1.1 | Planificación inicial
1.1.1.2 | Recursos Humanos |  |  |  | 12000
1.1.1.3 | Tecnologia / Software |  |  |  |  | 3000
1.1.1.4 | Capacitacion |  |  |  |  | 2000
1.1.1.5 | Otros gastos |  |  |  |  | 750
ENTREGABLE 2
2.1.1.1 | Diseño y comunicación del sistema
2.1.1.2 | Recursos Humanos |  |  |  | 18000
2.1.1.3 | Tecnologia / Software |  |  |  | 7500
2.1.1.4 | Capacitacion |  |  |  | 3000
2.1.1.5 | Otros gastos |  |  |  |  | 750
ENTREGABLE 3
3.1.1.1 | Análisis de requisitos
3.1.1.2 | Recursos Humanos |  |  |  |  | 12000
3.1.1.3 | Tecnologia / Software |  |  |  |  | 2000
3.1.1.4 | Capacitacion |  |  |  |  | 750
3.1.1.5 | Otros gastos |  |  |  |  | 450
ENTREGABLE 4
4.1.1.1 | Desarrollo del módulo de recolección
4.1.1.3 | Recursos Humanos |  |  |  |  | 30000
4.1.1.4 | Tecnologia / Software |  |  |  |  | 12000
4.1.1.5 | Capacitacion | [5 empty] | 2000
4.1.1.6 | Otros gastos | [5 empty] | 3000
ENTREGABLE 5
5.1.1.1 | Integración con sistemas existentes
5.1.1.2 | Recursos Humanos | [6 empty] | 22500
5.1.1.3 | Tecnologia / Software | [6 empty] | 9000
5.1.1.4 | Capacitacion | [7 empty] | 2250
5.1.1.5 | Otros gastos | [7 empty] | 3000
ENTREGABLE 6
6.1.1.1 | Pruebas unitarias
6.1.1.2 | Recursos Humanos | [6 empty] | 12000
6.1.1.3 | Tecnologia / Software | [6 empty] | 3000
6.1.1.4 | Capacitacion | [6 empty] | 750
6.1.1.5 | Otros gastos | [6 empty] | 450
ENTREGABLE 7
7.1.1.1 | Pruebas de Integracion
7.1.1.2 | Recursos Humanos | [7 empty] | 1500
7.1.1.3 | Tecnologia / Software | [7 empty] | 4500
7.1.1.4 | Capacitacion | [7 empty] | 2000
7.1.1.5 | Otros gastos | [7 empty] | 750
ENTREGABLE 8
8.1.1.1 | Capacitación del personal
8.1.1.2 | Recursos Humanos | [7 empty] | 9000
8.1.1.3 | Tecnologia / Software | [7 empty] | 1500
8.1.1.4 | Capacitacion | [7 empty] | 6000
8.1.1.5 | Otros gastos | [7 empty] | 750
ENTREGABLE 9
9.1.1.1 | Implementación piloto
9.1.1.2 | Recursos Humanos | [7 empty] | 18000
9.1.1.3 | Tecnologia / Software | [7 empty] | 6000
9.1.1.4 | Capacitacion | [7 empty] | 3000
9.1.1.5 | Otros gastos | [8 empty] | 2250
ENTREGABLE 10
10.1.1.1 | Evaluación y ajustes
10.1.1.2 | Recursos Humanos | [7 empty] | 12000
10.1.1.3 | Tecnologia / Software | [7 empty] | 2000
10.1.1.4 | Capacitacion | [8 empty] | 750
10.1.1.5 | Otros gastos | [8 empty] | 450
ENTREGABLE 11
11.1.1.1 | Despliegue completo
11.1.1.2 | Recursos Humanos | [8 empty] | 15000
11.1.1.3 | Tecnologia / Software | [8 empty] | 7500
11.1.1.4 | Capacitacion | [8 empty] | 2000
11.1.1.5 | Otros gastos | [8 empty] | 2000
ENTREGABLE 12
12.1.1.1 | Monitoreo y soporte inicial
12.1.1.2 | Recursos Humanos | [8 empty] | 12000
12.1.1.3 | Tecnologia / Software | [8 empty] | 3000
12.1.1.4 | Capacitacion | [8 empty] | 2000
12.1.1.5 | Otros gastos | [8 empty] | 750
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 40500 | 63700 | 5000 | 47700 | 72250 | 47700 | 0 | 0 | 0

## Curva S
Curva S
| Proyecto: | De la Obsolencencia a la Oportunidad
ID:
| Fecha de Inicio | 2025-04-20 |  | Fecha Fin: |  | 2025-09-30 |  |  | Fecha de Corte: |  | 2025-09-19
Mes
|  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| Valor Planificado | 0 | 0 | 0 | 30500 | 38300 | 3000 | 31800 | 46500 | 30800 | 0 | 0 | 0
| Valor Planificado Acumulado | 0 | 0 | 0 | 30500 | 68800 | 71800 | 103600 | 150100 | 180900 | 180900 | 180900 | 180900
| Costo Real | 0 | 0 | 0 | 40500 | 63700 | 5000 | 47700 | 72250 | 47700 | 0 | 0 | 0
| Costo Real Acumulado | 0 | 0 | 0 | 40500 | 104200 | 109200 | 156900 | 229150 | 276850 | 276850 | 276850 | 276850